## RCC RW
Estimate | Est Length | Bill No | Item | Height | Stretch | Length | Mbook | Pages | Date
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Earthwork | 5 | 78-114 | 36 | 16990 | 89-90 | 2025-09-18
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Earthwork | 5 | 114-200 | 86 | 16990 | 73-74 | 2025-08-26
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Earthwork | 5 | 200-235 | 35 | 16990 | 73-74 | 2025-08-26
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Earthwork | 5 | 235-270 | 35 | 16990 | 89-90 | 2025-09-18
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 15 | Earthwork | 5 | 270-280 | 10 | 17165 | 17-18 | 2025-10-26
RCC RW (125-225) | 100 | Bill No. 14 | Earthwork | 6.9 | 164-200 | 36 | 16990 | 91-92 | 2025-09-20
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 13 | Earthwork | 7.8 | 250-380 | 130 | 16990 | 71-72 | 2025-08-23
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 12 | Earthwork | 7.8 | 380-400 | 20 | 16990 | 59-60 | 2025-08-08
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Earthwork | 7.8 | 400-480 | 80 | 16991 | 92-93 | 2025-06-24
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Earthwork | 7.8 | 484-500 | 16 | 16991 | 92-93 | 2025-06-24
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.8 | 500-603 | 103 | 16990 | 26-27 | 2025-05-23
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 603-639 | 36 | 16991 | 69-70 | 2025-04-22
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 15 | Earthwork | 7.8 | 639-651 | 12 | 17165 | 17-18 | 2025-10-26
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 08 | Earthwork | 7.8 | 651-699 | 48 | 16990 | 14-15 | 2025-03-28
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 07 | Earthwork | 7.8 | 699-794 | 95 | 16991 | 56-57 | 2025-03-12
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 06 | Earthwork | 7.8 | 794-818 | 24 | 16990 | 1-2 | 2025-02-25
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 818-914 | 96 | 16991 | 69-70 | 2025-04-22
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.8 | 914-950 | 36 | 16990 | 26-27 | 2025-05-23
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 8.4 | 950-962 | 12 | 16990 | 28-29 | 2025-05-26
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 10 | 962-969 | 7 | 16990 | 28-29 | 2025-05-26
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 10 | 973-1000 | 27 | 16990 | 28-29 | 2025-05-26
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 10 | 1000-1022 | 22 | 16990 | 28-29 | 2025-05-26
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 11 | Earthwork | 10 | 1022-1150 | 128 | 16991 | 94-95 | 2025-06-27
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 12 | Earthwork | 6.9 | 1158-1174 | 16 | 16990 | 59-60 | 2025-08-08
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 6.9 | 1174-1239 | 65 | 16990 | 28-29 | 2025-05-26
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 16 | Earthwork | 6.9 | 1239-1250 | 11 | 17165 | 29-30 | 2025-11-25
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Earthwork | 6.9 | 1250-1284 | 34 | 16990 | 91-92 | 2025-09-20
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 13 | Earthwork | 6.9 | 1284-1404 | 120 | 16990 | 71-72 | 2025-08-23
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Earthwork | 6.9 | 1404-1441 | 37 | 16990 | 91-92 | 2025-09-20
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 6.9 | 1441-1465 | 24 | 16990 | 28-29 | 2025-05-26
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 1465-1500 | 35 | 16990 | 1-2 | 2025-02-25
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 1500-1507 | 7 | 16990 | 1-2 | 2025-02-25
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 1511-1592 | 81 | 16991 | 37-38 | 2025-02-06
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 1592-1639 | 47 | 16991 | 39-41 | 2025-02-09
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Earthwork | 6.9 | 1639-1710 | 71 | 16991 | 1-2 | 2025-01-20
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Earthwork | 6.9 | 1710-1733 | 23 | 16991 | 1-2 | 2025-01-20
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 1733-1805 | 72 | 16981 | 25-26 | 2024-12-26
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Earthwork | 5.9 | 1805-1825 | 20 | 16991 | 56-57 | 2025-03-12
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Earthwork | 7.8 | 1825-1837 | 12 | 16991 | 56-57 | 2025-03-12
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Earthwork | 8.4 | 1837-1861 | 24 | 16991 | 56-57 | 2025-03-12
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Earthwork | 8.4 | 1861-1883 | 22 | 16990 | 14-15 | 2025-03-28
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Earthwork | 8.4 | 1908-1976 | 68 | 16991 | 71-72 | 2025-04-24
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 1976-1988 | 12 | 16991 | 69-70 | 2025-04-22
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 1988-2000 | 12 | 16990 | 14-15 | 2025-03-28
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 2000-2030 | 30 | 16991 | 3-6 | 2025-01-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 2030-2069 | 39 | 16981 | 25-26 | 2024-12-26
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 2074-2150 | 76 | 16981 | 25-26 | 2024-12-26
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 2150-2186 | 36 | 16983 | 1-2 | 2024-11-16
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 2186-2221 | 35 | 16983 | 1-2 | 2024-11-16
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 2221-2246 | 25 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 2246-2281 | 35 | 16991 | 3-6 | 2025-01-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Earthwork | 5.9 | 2281-2293 | 12 | 16991 | 39-41 | 2025-02-09
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 12 | Earthwork | 5.9 | 2293-2335 | 42 | 16990 | 59-60 | 2025-08-08
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 2335-2370 | 35 | 16983 | 1-2 | 2024-11-16
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 2370-2405 | 35 | 16983 | 1-2 | 2024-11-16
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 2405-2417 | 12 | 16983 | 1-2 | 2024-11-16
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 2417-2496 | 79 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 2496-2500 | 4 | 16991 | 3-6 | 2025-01-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Earthwork | 6.9 | 2500-2531 | 31 | 16991 | 3-6 | 2025-01-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 2531-2547 | 16 | 16990 | 1-2 | 2025-02-25
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 2547-2571 | 24 | 16991 | 39-41 | 2025-02-09
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 2571-2600 | 29 | 16990 | 1-2 | 2025-02-25
RCC RW (2600-3000) | 400 | Bill No. 09 | Earthwork | 6.9 | 2600-2650 | 50 | 16991 | 71-72 | 2025-04-24
RCC RW (2600-3000) | 400 |  | No wall |  | 2650-3000 | 350
RCC RW (3000 -3600) | 600 |  | No wall |  | 3000-3125 | 125
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 15 | Earthwork | 5.9 | 3125-3135 | 10 | 17165 | 17-18 | 2025-10-26
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 12 | Earthwork | 5.9 | 3135-3150 | 15 | 16990 | 59-60 | 2025-08-08
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 3150-3220 | 70 | 16983 | 3-4 | 2024-11-19
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 3220-3236 | 16 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 3240-3251 | 11 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 3251-3275 | 24 | 16983 | 3-4 | 2024-11-19
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 3275-3450 | 175 | 16983 | 11-12 | 2024-11-27
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.9 | 3450-3474 | 24 | 16983 | 11-12 | 2024-11-27
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 3474-3615 | 141 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 0 | Earthwork | 5.9 | 3600-3615 | 15 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 3615-3626 | 11 | 16991 | 7-10 | 2025-01-24
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 3626-3683 | 57 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 3683-3778 | 95 | 16991 | 7-10 | 2025-01-24
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Earthwork | 5.9 | 3778-3790 | 12 | 16991 | 71-72 | 2025-04-24
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 11 | Earthwork | 5.9 | 3790-3828 | 38 | 16991 | 92-93 | 2025-06-24
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Earthwork | 5.9 | 3828-3840 | 12 | 16991 | 71-72 | 2025-04-24
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 3840-3958 | 118 | 16991 | 11-15 | 2025-01-26
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 05 | Earthwork | 5.9 | 3958-3969 | 11 | 16991 | 37-38 | 2025-02-06
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 06 | Earthwork | 5.9 | 3969-3993 | 24 | 16990 | 14-15 | 2025-03-28
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Earthwork | 5.9 | 4014-4026 | 12 | 16983 | 58-59 | 2025-03-28
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 4026-4050 | 24 | 16983 | 45-46 | 2025-03-02
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 4050-4086 | 36 | 16981 | 61-63 | 2025-02-09
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Earthwork | 6.9 | 4086-4156 | 70 | 16983 | 58-59 | 2025-03-28
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 4156-4226 | 70 | 16981 | 77-78 | 2025-04-19
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.8 | 4226-4238 | 12 | 16983 | 71-72 | 2025-05-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 4238-4273 | 35 | 16981 | 77-78 | 2025-04-19
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.8 | 4273-4301 | 28 | 16983 | 71-72 | 2025-05-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 4301-4325 | 24 | 16981 | 77-78 | 2025-04-19
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.8 | 4356-4367 | 11 | 16983 | 71-72 | 2025-05-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.8 | 4367-4391 | 24 | 16981 | 79-80 | 2025-04-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Earthwork | 6.9 | 4391-4403 | 12 | 16983 | 58-59 | 2025-03-28
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 07 | Earthwork | 6.9 | 4403-4462 | 59 | 16982 | 52-53 | 2025-03-13
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 4462-4568 | 106 | 16981 | 59-60 | 2025-02-06
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 4568-4675 | 107 | 16981 | 61-63 | 2025-02-09
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 4675-4778 | 103 | 16983 | 45-46 | 2025-03-02
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 10 | Earthwork | 6.9 | 4778-4848 | 70 | 16983 | 71-72 | 2025-05-23
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Earthwork | 6.9 | 4848-4865 | 17 | 17170 | 01-02 | 2025-06-22
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Earthwork | 6.9 | 4865-4914 | 49 | 17170 | 27-28 | 2025-07-24
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Earthwork | 6.9 | 4914-4962 | 48 | 17170 | 01-02 | 2025-06-22
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Earthwork | 6.9 | 4962-5000 | 38 | 17170 | 27-28 | 2025-07-24
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 12 | Earthwork | 7.1 | 5000-5031 | 31 | 17170 | 27-28 | 2025-07-24
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 13 | Earthwork | 5.9 | 5031-5056 | 25 | 17170 | 53-54 | 2025-08-25
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.1 | 5080-5125 | 45 | 16983 | 71-72 | 2025-05-23
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 11 | Earthwork | 7.1 | 5056-5080 | 24 | 17170 | 01-02 | 2025-06-22
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.1 | 5415-5500 | 85 | 16981 | 79-80 | 2025-04-23
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.1 | 5125-5150 | 25 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.8 | 5150-5255 | 105 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Earthwork | 7.8 | 5255-5267 | 12 | 17170 | 01-02 | 2025-06-22
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Earthwork | 8.4 | 5271-5286 | 15 | 17170 | 01-02 | 2025-06-22
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Earthwork | 8.4 | 5286-5321 | 35 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Earthwork | 7.1 | 5321-5415 | 94 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 09 | Earthwork | 7.1 | 5500-5520 | 20 | 16981 | 77-78 | 2025-04-19
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 08 | Earthwork | 7.1 | 5520-5590 | 70 | 16983 | 58-59 | 2025-03-28
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 5.9 | 5590-5602 | 12 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (5500-6000) | 500 |  | No wall |  | 5600-6000 | 400
RCC RW (6000 -6500) | 500 |  | No wall |  | 6000-6025 | 25
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 06 | Earthwork | 6.9 | 6058-6070 | 12 | 16983 | 45-46 | 2025-03-02
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 04 | Earthwork | 6.9 | 6070-6106 | 36 | 16983 | 33-34 | 2025-01-24
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 05 | Earthwork | 6.9 | 6106-6178 | 72 | 16981 | 59-60 | 2025-02-06
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Earthwork | 6.9 | 6178-6208 | 30 | 17170 | 01-02 | 2025-06-22
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Earthwork | 5.1 | 6235-6253 | 18 | 17170 | 03-04 | 2025-06-24
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 10 | Earthwork | 5.1 | 6253-6288 | 35 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.1 | 6288-6306 | 18 | 16983 | 11-12 | 2024-11-27
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 01 | Earthwork | 5.1 | 6306-6410 | 104 | 16981 | 11-12 | 2024-09-24
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Earthwork | 5.1 | 6410-6457 | 47 | 16983 | 11-12 | 2024-11-27
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 12 | Earthwork | 5.1 | 6457-6500 | 43 | 17170 | 27-28 | 2025-07-24
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 12 | Earthwork | 5.9 | 6500-6547 | 47 | 17170 | 29-30 | 2025-07-26
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 14 | Earthwork | 5.9 | 6547-6557 | 10 | 17170 | 63-64 | 2025-09-30
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 07 | Earthwork | 5.9 | 6557-6581 | 24 | 16982 | 52-53 | 2025-03-13
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 06 | Earthwork | 5.9 | 6581-6593 | 12 | 16983 | 45-46 | 2025-03-02
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 6593-6653 | 60 | 16983 | 33-34 | 2025-01-24
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 16 | Earthwork | 5.9 | 6653-6669 | 16 | 17165 | 29-30 | 2025-11-25
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Earthwork | 5.9 | 6669-6741 | 72 | 16983 | 33-34 | 2025-01-24
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 01 | Earthwork | 5.9 | 6741-6775 | 34 | 16981 | 7-8 | 2024-09-19
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Earthwork | 7.1 | 6775-6825 | 50 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 01 | Earthwork | 7.1 | 6825-6850 | 25 | 16981 | 11-12 | 2024-09-24
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Earthwork | 7.1 | 6850-6875 | 25 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 05 | Earthwork | 8.1 | 6875-6910 | 35 | 16981 | 61-63 | 2025-02-09
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 06 | Earthwork | 8.1 | 6910-6936 | 26 | 16983 | 45-46 | 2025-03-02
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 07 | Earthwork | 8.1 | 6936-6975 | 39 | 16982 | 52-53 | 2025-03-13
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 12 | Earthwork | 10 | 6975-7000 | 25 | 17170 | 29-30 | 2025-07-26
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Earthwork | 10 | 7000-7036 | 36 | 17170 | 29-30 | 2025-07-26
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Earthwork | 10 | 7040-7070 | 30 | 17170 | 29-30 | 2025-07-26
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Earthwork | 10 | 7070-7108 | 38 | 17170 | 03-04 | 2025-06-24
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Earthwork | 8.1 | 7108-7132 | 24 | 17170 | 03-04 | 2025-06-24
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 03 | Earthwork | 5.9 | 7132-7212 | 80 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Earthwork | 5.9 | 7212-7296 | 84 | 16981 | 7-8 | 2024-09-19
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Earthwork | 5.1 | 7296-7338 | 42 | 16981 | 7-8 | 2024-09-19
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Earthwork | 5.1 | 7319-7352 | 33 | 16981 | 11-12 | 2024-09-24
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 07 | Earthwork | 5.1 | 7352-7375 | 23 | 16982 | 52-53 | 2025-03-13
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Earthwork | 5.1 | 7475-7535 | 60 | 17170 | 03-04 | 2025-06-24
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 14 | Earthwork | 5.1 | 7535-7601 | 66 | 17170 | 63-64 | 2025-09-30
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Earthwork | 5.1 | 7601-7625 | 24 | 17170 | 03-04 | 2025-06-24
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Earthwork | 5.1 | 7825-7895 | 70 | 16981 | 79-80 | 2025-04-23
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Earthwork | 5.1 | 7895-7965 | 70 | 16981 | 77-78 | 2025-04-19
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Earthwork | 5.1 | 7965-7989 | 24 | 16983 | 73-74 | 2025-05-26
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Earthwork | 5.1 | 7989-8024 | 35 | 16981 | 79-80 | 2025-04-23
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Earthwork | 5.1 | 8024-8150 | 126 | 16983 | 71-72 | 2025-05-23
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | PCC | 5 | 78-114 | 36 | 16990 | 92-93 | 2025-09-20
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | PCC | 5 | 114-200 | 86 | 16990 | 76-77 | 2025-08-28
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | PCC | 5 | 200-235 | 35 | 16990 | 76-77 | 2025-08-28
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | PCC | 5 | 235-270 | 35 | 16990 | 92-93 | 2025-09-20
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 15 | PCC | 5 | 270-280 | 10 | 17165 | 19-20 | 2025-10-28
RCC RW (125-225) | 100 | Bill No. 14 | PCC | 6.9 | 164-200 | 36 | 16990 | 94-95 | 2025-09-23
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 13 | PCC | 7.8 | 250-380 | 130 | 16990 | 74-75 | 2025-08-26
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 12 | PCC | 7.8 | 380-400 | 20 | 16990 | 61-62 | 2025-08-10
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | PCC | 7.8 | 400-480 | 80 | 16991 | 95-96 | 2025-06-27
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | PCC | 7.8 | 484-500 | 16 | 16991 | 95-96 | 2025-06-27
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 7.8 | 500-603 | 103 | 16990 | 29-31 | 2025-05-26
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 603-639 | 36 | 16991 | 72-74 | 2025-04-24
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 15 | PCC | 7.8 | 639-651 | 12 | 17165 | 19-20 | 2025-10-28
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 08 | PCC | 7.8 | 651-699 | 48 | 16990 | 16-17 | 2025-03-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 07 | PCC | 7.8 | 699-794 | 95 | 16991 | 58-59 | 2025-03-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 06 | PCC | 7.8 | 794-818 | 24 | 16990 | 3-4 | 2025-02-28
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 818-914 | 96 | 16991 | 72-74 | 2025-04-24
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 7.8 | 914-950 | 36 | 16990 | 29-31 | 2025-05-26
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 8.4 | 950-962 | 12 | 16990 | 32-33 | 2025-05-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 10 | 962-969 | 7 | 16990 | 32-33 | 2025-05-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 10 | 973-1000 | 27 | 16990 | 32-33 | 2025-05-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 10 | 1000-1022 | 22 | 16990 | 32-33 | 2025-05-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 11 | PCC | 10 | 1022-1150 | 128 | 16991 | 97-98 | 2025-07-01
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 12 | PCC | 6.9 | 1158-1174 | 16 | 16990 | 61-62 | 2025-08-10
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 6.9 | 1174-1239 | 65 | 16990 | 32-33 | 2025-05-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 16 | PCC |  | 1239-1250 | 11 | 17165 | 31-32 | 2025-11-27
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | PCC | 6.9 | 1250-1284 | 34 | 16990 | 94-95 | 2025-09-23
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 13 | PCC | 6.9 | 1284-1404 | 120 | 16990 | 74-75 | 2025-08-26
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | PCC | 6.9 | 1404-1441 | 37 | 16990 | 94-95 | 2025-09-23
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 6.9 | 1441-1465 | 24 | 16990 | 32-33 | 2025-05-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 1465-1500 | 35 | 16990 | 3-4 | 2025-02-28
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 1500-1507 | 7 | 16990 | 3-4 | 2025-02-28
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 1511-1592 | 81 | 16991 | 39-41 | 2025-02-09
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 1592-1639 | 47 | 16991 | 42-43 | 2025-02-10
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | PCC | 6.9 | 1639-1710 | 71 | 16991 | 3-6 | 2025-01-22
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | PCC | 6.9 | 1710-1733 | 23 | 16991 | 3-6 | 2025-01-22
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 1733-1805 | 72 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | PCC | 5.9 | 1805-1825 | 20 | 16991 | 58-59 | 2025-03-14
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | PCC | 7.8 | 1825-1837 | 12 | 16991 | 58-59 | 2025-03-14
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | PCC | 8.4 | 1837-1861 | 24 | 16991 | 58-59 | 2025-03-14
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | PCC | 8.4 | 1861-1883 | 22 | 16990 | 16-17 | 2025-03-30
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | PCC | 8.4 | 1908-1976 | 68 | 16991 | 75-76 | 2025-04-26
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 1976-1988 | 12 | 16991 | 72-74 | 2025-04-24
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 1988-2000 | 12 | 16990 | 16-17 | 2025-03-30
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 2000-2030 | 30 | 16991 | 7-10 | 2025-01-24
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 2030-2069 | 39 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 2074-2150 | 76 | 16981 | 27-30 | 2024-12-29
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 2150-2186 | 36 | 16983 | 4-6 | 2024-11-19
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 2186-2221 | 35 | 16983 | 4-6 | 2024-11-19
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 2221-2246 | 25 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 2246-2281 | 35 | 16991 | 7-10 | 2025-01-24
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | PCC | 5.9 | 2281-2293 | 12 | 16991 | 42-43 | 2025-02-10
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 12 | PCC | 5.9 | 2293-2335 | 42 | 16990 | 61-62 | 2025-08-10
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 2335-2370 | 35 | 16983 | 4-6 | 2024-11-19
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 2370-2405 | 35 | 16983 | 4-6 | 2024-11-19
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 2405-2417 | 12 | 16983 | 4-6 | 2024-11-19
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 2417-2496 | 79 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 2496-2500 | 4 | 16991 | 7-10 | 2025-01-24
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | PCC | 6.9 | 2500-2531 | 31 | 16991 | 7-10 | 2025-01-24
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 2531-2547 | 16 | 16990 | 3-4 | 2025-02-28
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 2547-2571 | 24 | 16991 | 42-43 | 2025-02-10
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 2571-2600 | 29 | 16990 | 3-4 | 2025-02-28
RCC RW (2600-3000) | 400 | Bill No. 09 | PCC | 6.9 | 2600-2650 | 50 | 16991 | 75-76 | 2025-04-26
RCC RW (2600-3000) | 400 |  | No wall |  | 2650-3000 | 350
RCC RW (3000 -3600) | 600 |  | No wall |  | 3000-3125 | 125
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 15 | PCC | 5.9 | 3125-3135 | 10 | 17165 | 19-20 | 2025-10-28
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 12 | PCC | 5.9 | 3135-3150 | 15 | 16990 | 61-62 | 2025-08-10
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 3150-3220 | 70 | 16983 | 7-8 | 2024-11-27
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 3220-3236 | 16 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 3240-3251 | 11 | 16981 | 31-34 | 2024-12-31
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 3251-3275 | 24 | 16983 | 7-8 | 2024-11-27
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 3275-3450 | 175 | 16983 | 13-14 | 2024-11-29
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | PCC | 5.9 | 3450-3474 | 24 | 16983 | 13-14 | 2024-11-29
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 3474-3615 | 141 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 0 | PCC | 5.9 | 3600-3615 | 15 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 3615-3626 | 11 | 16991 | 11-15 | 2025-01-26
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 3626-3683 | 57 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 3683-3778 | 95 | 16991 | 11-15 | 2025-01-26
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | PCC | 5.9 | 3778-3790 | 12 | 16991 | 75-76 | 2025-04-26
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 11 | PCC | 5.9 | 3790-3828 | 38 | 16991 | 95-96 | 2025-06-27
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | PCC | 5.9 | 3828-3840 | 12 | 16991 | 75-76 | 2025-04-26
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 3840-3958 | 118 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 05 | PCC | 5.9 | 3958-3969 | 11 | 16991 | 39-41 | 2025-02-09
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 06 | PCC | 5.9 | 3969-3993 | 24 | 16990 | 16-17 | 2025-03-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | PCC | 5.9 | 4014-4026 | 12 | 16983 | 60-61 | 2025-03-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 4026-4050 | 24 | 16983 | 47-48 | 2025-03-04
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 4050-4086 | 36 | 16981 | 64-65 | 2025-02-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | PCC | 6.9 | 4086-4156 | 70 | 16983 | 60-61 | 2025-03-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 4156-4226 | 70 | 16981 | 80-82 | 2025-04-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | PCC | 7.8 | 4226-4238 | 12 | 16983 | 75-76 | 2025-05-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 4238-4273 | 35 | 16981 | 80-82 | 2025-04-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | PCC | 7.8 | 4273-4301 | 28 | 16983 | 75-76 | 2025-05-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 4301-4325 | 24 | 16981 | 80-82 | 2025-04-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | PCC | 7.8 | 4356-4367 | 11 | 16983 | 75-76 | 2025-05-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | PCC | 7.8 | 4367-4391 | 24 | 16981 | 83-84 | 2025-04-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | PCC | 6.9 | 4391-4403 | 12 | 16983 | 60-61 | 2025-03-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 07 | PCC | 6.9 | 4403-4462 | 59 | 16982 | 54-55 | 2025-03-13
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 4462-4568 | 106 | 16981 | 61-63 | 2025-02-09
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 4568-4675 | 107 | 16981 | 64-65 | 2025-02-10
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 4675-4778 | 103 | 16983 | 47-48 | 2025-03-04
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 10 | PCC | 6.9 | 4778-4848 | 70 | 16983 | 75-76 | 2025-05-26
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | PCC | 6.9 | 4848-4865 | 17 | 17170 | 4-6 | 2025-06-24
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | PCC | 6.9 | 4865-4914 | 49 | 17170 | 30-32 | 2025-07-26
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | PCC | 6.9 | 4914-4962 | 48 | 17170 | 4-6 | 2025-06-24
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | PCC | 6.9 | 4962-5000 | 38 | 17170 | 30-32 | 2025-07-26
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 12 | PCC | 7.1 | 5000-5031 | 31 | 17170 | 30-32 | 2025-07-26
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 13 | PCC | 5.9 | 5031-5056 | 25 | 17170 | 55-56 | 2025-08-28
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 10 | PCC | 7.1 | 5080-5125 | 45 | 16983 | 75-76 | 2025-05-26
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 11 | PCC | 7.1 | 5056-5080 | 24 | 17170 | 4-6 | 2025-06-24
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 09 | PCC | 7.1 | 5415-5500 | 85 | 16981 | 83-84 | 2025-04-26
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | PCC | 7.1 | 5125-5150 | 25 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | PCC | 7.8 | 5150-5255 | 105 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | PCC | 7.8 | 5255-5267 | 12 | 17170 | 4-6 | 2025-06-24
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | PCC | 8.4 | 5271-5286 | 15 | 17170 | 4-6 | 2025-06-24
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | PCC | 8.4 | 5286-5321 | 35 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | PCC | 7.1 | 5321-5415 | 94 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 09 | PCC | 7.1 | 5500-5520 | 20 | 16981 | 80-82 | 2025-04-23
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 08 | PCC | 7.1 | 5520-5590 | 70 | 16983 | 60-61 | 2025-03-30
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 5.9 | 5590-5602 | 12 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (5500-6000) | 500 |  | No wall |  | 5600-6000 | 400
RCC RW (6000 -6500) | 500 |  | No wall |  | 6000-6025 | 25
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 06 | PCC | 6.9 | 6058-6070 | 12 | 16983 | 47-48 | 2025-03-04
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 04 | PCC | 6.9 | 6070-6106 | 36 | 16983 | 35-36 | 2025-01-26
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 05 | PCC | 6.9 | 6106-6178 | 72 | 16981 | 61-63 | 2025-02-09
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | PCC | 6.9 | 6178-6208 | 30 | 17170 | 4-6 | 2025-06-24
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | PCC | 5.1 | 6235-6253 | 18 | 17170 | 07-08 | 2025-06-27
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 10 | PCC | 5.1 | 6253-6288 | 35 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | PCC | 5.1 | 6288-6306 | 18 | 16983 | 13-14 | 2024-11-29
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 01 | PCC | 5.1 | 6306-6410 | 104 | 16981 | 13-14 | 2024-10-01
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | PCC | 5.1 | 6410-6457 | 47 | 16983 | 13-14 | 2024-11-29
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 12 | PCC | 5.1 | 6457-6500 | 43 | 17170 | 30-32 | 2025-07-26
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 12 | PCC | 5.9 | 6500-6547 | 47 | 17170 | 33-34 | 2025-07-28
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 14 | PCC | 5.9 | 6547-6557 | 10 | 17170 | 65-66 | 2025-10-03
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 07 | PCC | 5.9 | 6557-6581 | 24 | 16982 | 54-55 | 2025-03-13
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 06 | PCC | 5.9 | 6581-6593 | 12 | 16983 | 47-48 | 2025-03-04
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 6593-6653 | 60 | 16983 | 35-36 | 2025-01-26
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 16 | PCC | 5.9 | 6653-6669 | 16 | 17165 | 31-32 | 2025-11-27
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | PCC | 5.9 | 6669-6741 | 72 | 16983 | 35-36 | 2025-01-26
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 01 | PCC | 5.9 | 6741-6775 | 34 | 16981 | 9-10 | 2024-09-23
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | PCC | 7.1 | 6775-6825 | 50 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 01 | PCC | 7.1 | 6825-6850 | 25 | 16981 | 13-14 | 2024-10-01
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | PCC | 7.1 | 6850-6875 | 25 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 05 | PCC | 8.1 | 6875-6910 | 35 | 16981 | 64-65 | 2025-02-10
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 06 | PCC | 8.1 | 6910-6936 | 26 | 16983 | 47-48 | 2025-03-04
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 07 | PCC | 8.1 | 6936-6975 | 39 | 16982 | 54-55 | 2025-03-13
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 12 | PCC | 10 | 6975-7000 | 25 | 17170 | 33-34 | 2025-07-28
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | PCC | 10 | 7000-7036 | 36 | 17170 | 33-34 | 2025-07-28
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | PCC | 10 | 7040-7070 | 30 | 17170 | 33-34 | 2025-07-28
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | PCC | 10 | 7070-7108 | 38 | 17170 | 07-08 | 2025-06-27
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | PCC | 8.1 | 7108-7132 | 24 | 17170 | 07-08 | 2025-06-27
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 03 | PCC | 5.9 | 7132-7212 | 80 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | PCC | 5.9 | 7212-7296 | 84 | 16981 | 9-10 | 2024-09-23
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | PCC | 5.1 | 7296-7338 | 42 | 16981 | 9-10 | 2024-09-23
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | PCC | 5.1 | 7319-7352 | 33 | 16981 | 13-14 | 2024-10-01
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 07 | PCC | 5.1 | 7352-7375 | 23 | 16982 | 54-55 | 2025-03-13
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | PCC | 5.1 | 7475-7535 | 60 | 17170 | 07-08 | 2025-06-27
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 14 | PCC | 5.1 | 7535-7601 | 66 | 17170 | 65-66 | 2025-10-03
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | PCC | 5.1 | 7601-7625 | 24 | 17170 | 07-08 | 2025-06-27
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | PCC | 5.1 | 7825-7895 | 70 | 16981 | 83-84 | 2025-04-26
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | PCC | 5.1 | 7895-7965 | 70 | 16981 | 80-82 | 2025-04-23
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | PCC | 5.1 | 7965-7989 | 24 | 16983 | 77-78 | 2025-05-30
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | PCC | 5.1 | 7989-8024 | 35 | 16981 | 83-84 | 2025-04-26
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | PCC | 5.1 | 8024-8150 | 126 | 16983 | 75-76 | 2025-05-26
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Steel | 5 | 78-114 | 36 | 16992 | 83-87 | 2025-09-24
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Steel | 5 | 114-200 | 86 | 16992 | 80-82 | 2025-09-02
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Steel | 5 | 200-235 | 35 | 16992 | 80-82 | 2025-09-02
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Steel | 5 | 235-270 | 35 | 16992 | 83-87 | 2025-09-24
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 15 | Steel | 5 | 270-280 | 10 | 17001 | 36-41 | 2025-11-01
RCC RW (125-225) | 100 | Bill No. 14 | Steel | 6.9 | 164-200 | 36 | 16992 | 88-93 | 2025-09-27
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 13 | Steel | 7.8 | 250-380 | 130 | 16992 | 75-79 | 2025-08-30
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 12 | Steel | 7.8 | 380-400 | 20 | 16992 | 67-74 | 2025-08-13
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Steel | 7.8 | 400-480 | 80 | 16992 | 56-61 | 2025-07-01
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Steel | 7.8 | 484-500 | 16 | 16992 | 56-61 | 2025-07-01
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 7.8 | 500-603 | 103 | 17001 | 19-23 | 2025-05-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 603-639 | 36 | 16992 | 41-47 | 2025-04-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 15 | Steel | 7.8 | 639-651 | 12 | 17001 | 36-41 | 2025-11-01
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 08 | Steel | 7.8 | 651-699 | 48 | 16990 | 11-18 | 2025-04-04
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 07 | Steel | 7.8 | 699-794 | 95 | 16992 | 33-40 | 2025-03-17
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 06 | Steel | 7.8 | 794-818 | 24 | 17001 | 1-10 | 2025-03-02
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 818-914 | 96 | 16992 | 41-47 | 2025-04-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 7.8 | 914-950 | 36 | 17001 | 19-23 | 2025-05-30
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 8.4 | 950-962 | 12 | 17001 | 24-35 | 2025-06-05
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 10 | 962-969 | 7 | 17001 | 24-35 | 2025-06-05
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 10 | 973-1000 | 27 | 17001 | 24-35 | 2025-06-05
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 10 | 1000-1022 | 22 | 17001 | 24-35 | 2025-06-05
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 11 | Steel | 10 | 1022-1150 | 128 | 16992 | 62-64 | 2025-07-06
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 12 | Steel | 6.9 | 1158-1174 | 16 | 16992 | 67-74 | 2025-08-13
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 6.9 | 1174-1239 | 65 | 17001 | 24-35 | 2025-06-05
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 16 | Steel |  | 1239-1250 | 11 | 16992 | 94-98 | 2025-12-03
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Steel | 6.9 | 1250-1284 | 34 | 16992 | 88-93 | 2025-09-27
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 13 | Steel | 6.9 | 1284-1404 | 120 | 16992 | 75-79 | 2025-08-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Steel | 6.9 | 1404-1441 | 37 | 16992 | 88-93 | 2025-09-27
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 6.9 | 1441-1465 | 24 | 17001 | 24-35 | 2025-06-05
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 1465-1500 | 35 | 17001 | 1-10 | 2025-03-02
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 1500-1507 | 7 | 17001 | 1-10 | 2025-03-02
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 1511-1592 | 81 | 16992 | 22-26 | 2025-02-12
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 1592-1639 | 47 | 16992 | 27-32 | 2025-02-13
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Steel | 6.9 | 1639-1710 | 71 | 16992 | 1-5 | 2025-01-24
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Steel | 6.9 | 1710-1733 | 23 | 16992 | 1-5 | 2025-01-24
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 1733-1805 | 72 | 16982 | 15-21 | 2024-12-31
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Steel | 5.9 | 1805-1825 | 20 | 16992 | 33-40 | 2025-03-17
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Steel | 7.8 | 1825-1837 | 12 | 16992 | 33-40 | 2025-03-17
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Steel | 8.4 | 1837-1861 | 24 | 16992 | 33-40 | 2025-03-17
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Steel | 8.4 | 1861-1883 | 22 | 16990 | 11-18 | 2025-04-04
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Steel | 8.4 | 1908-1976 | 68 | 16992 | 48-55 | 2025-05-06
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 1976-1988 | 12 | 16992 | 41-47 | 2025-04-30
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 1988-2000 | 12 | 16990 | 11-18 | 2025-04-04
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 2000-2030 | 30 | 16992 | 6-13 | 2025-01-25
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 2030-2069 | 39 | 16982 | 15-21 | 2024-12-31
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 2074-2150 | 76 | 16982 | 15-21 | 2024-12-31
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 2150-2186 | 36 | 16984 | 1-3 | 2024-11-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 2186-2221 | 35 | 16984 | 1-3 | 2024-11-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 2221-2246 | 25 | 16982 | 22-29 | 2025-01-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 2246-2281 | 35 | 16992 | 6-13 | 2025-01-25
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Steel | 5.9 | 2281-2293 | 12 | 16992 | 27-32 | 2025-02-13
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 12 | Steel | 5.9 | 2293-2335 | 42 | 16992 | 67-74 | 2025-08-13
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 2335-2370 | 35 | 16984 | 3-5 | 2024-11-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 2370-2405 | 35 | 16984 | 3-5 | 2024-11-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 2405-2417 | 12 | 16984 | 3-5 | 2024-11-22
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 2417-2496 | 79 | 16982 | 22-29 | 2025-01-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 2496-2500 | 4 | 16992 | 6-13 | 2025-01-25
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Steel | 6.9 | 2500-2531 | 31 | 16992 | 6-13 | 2025-01-25
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 2531-2547 | 16 | 17001 | 1-10 | 2025-03-02
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 2547-2571 | 24 | 16992 | 27-32 | 2025-02-13
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 2571-2600 | 29 | 17001 | 1-10 | 2025-03-02
RCC RW (2600-3000) | 400 | Bill No. 09 | Steel | 6.9 | 2600-2650 | 50 | 16992 | 48-55 | 2025-05-06
RCC RW (2600-3000) | 400 |  | No wall |  | 2650-3000 | 350
RCC RW (3000 -3600) | 600 |  | No wall |  | 3000-3125 | 125
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 15 | Steel | 5.9 | 3125-3135 | 10 | 17001 | 36-41 | 2025-11-01
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 12 | Steel | 5.9 | 3135-3150 | 15 | 16992 | 67-74 | 2025-08-13
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 3150-3220 | 70 | 16984 | 6--8 | 2024-12-11
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 3220-3236 | 16 | 16982 | 22-29 | 2025-01-03
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 3240-3251 | 11 | 16982 | 22-29 | 2025-01-03
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 3251-3275 | 24 | 16984 | 8-10 | 2024-12-11
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 3275-3450 | 175 | 16984 | 8-10 | 2024-12-11
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Steel | 5.9 | 3450-3474 | 24 | 16984 | 8-10 | 2024-12-11
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 3474-3615 | 141 | 16982 | 30-39 | 2025-01-07
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 0 | Steel | 5.9 | 3600-3615 | 15 | 16982 | 30-39 | 2025-01-07
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 3615-3626 | 11 | 16992 | 14-18 | 2025-01-27
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 3626-3683 | 57 | 16982 | 30-39 | 2025-01-07
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 3683-3778 | 95 | 16992 | 14-18 | 2025-01-27
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Steel | 5.9 | 3778-3790 | 12 | 16992 | 48-55 | 2025-05-06
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 11 | Steel | 5.9 | 3790-3828 | 38 | 16992 | 56-61 | 2025-07-01
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Steel | 5.9 | 3828-3840 | 12 | 16992 | 48-55 | 2025-05-06
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 3840-3958 | 118 | 16992 | 19-21 | 2025-01-29
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 05 | Steel | 5.9 | 3958-3969 | 11 | 16992 | 22-26 | 2025-02-12
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 06 | Steel | 5.9 | 3969-3993 | 24 | 16990 | 11-18 | 2025-04-04
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Steel | 5.9 | 4014-4026 | 12 | 16982 | 66-73 | 2025-04-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 4026-4050 | 24 | 16984 | 22-31 | 2025-03-05
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 4050-4086 | 36 | 16982 | 45-51 | 2000-02-13
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Steel | 6.9 | 4086-4156 | 70 | 16982 | 66-73 | 2025-04-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 4156-4226 | 70 | 16984 | 40-49 | 2025-04-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Steel | 7.8 | 4226-4238 | 12 | 16982 | 74-84 | 2025-05-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 4238-4273 | 35 | 16984 | 40-49 | 2025-04-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Steel | 7.8 | 4273-4301 | 28 | 16982 | 74-84 | 2025-05-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 4301-4325 | 24 | 16984 | 40-49 | 2025-04-26
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Steel | 7.8 | 4356-4367 | 11 | 16982 | 74-84 | 2025-05-30
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Steel | 7.8 | 4367-4391 | 24 | 16984 | 50-57 | 2025-05-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Steel | 6.9 | 4391-4403 | 12 | 16982 | 66-73 | 2025-04-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 07 | Steel | 6.9 | 4403-4462 | 59 | 16984 | 32-39 | 2025-03-14
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 4462-4568 | 106 | 16982 | 40-44 | 2025-02-12
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 4568-4675 | 107 | 16982 | 45-51 | 2000-02-13
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 4675-4778 | 103 | 16984 | 22-31 | 2025-03-05
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 10 | Steel | 6.9 | 4778-4848 | 70 | 16982 | 74-84 | 2025-05-30
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Steel | 6.9 | 4848-4865 | 17 | 16984 | 58-69 | 2025-06-27
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Steel | 6.9 | 4865-4914 | 49 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Steel | 6.9 | 4914-4962 | 48 | 16984 | 58-69 | 2025-06-27
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Steel | 6.9 | 4962-5000 | 38 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 12 | Steel | 7.1 | 5000-5031 | 31 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 13 | Steel | 5.9 | 5031-5056 | 25 | 16984 | 80-82 | 2025-08-29
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 10 | Steel | 7.1 | 5080-5125 | 45 | 16982 | 74-84 | 2025-05-30
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 11 | Steel | 7.1 | 5056-5080 | 24 | 16984 | 58-69 | 2025-06-27
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 09 | Steel | 7.1 | 5415-5500 | 85 | 16984 | 50-57 | 2025-05-03
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Steel | 7.1 | 5125-5150 | 25 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Steel | 7.8 | 5150-5255 | 105 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Steel | 7.8 | 5255-5267 | 12 | 16984 | 58-69 | 2025-06-27
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Steel | 8.4 | 5271-5286 | 15 | 16984 | 58-69 | 2025-06-27
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Steel | 8.4 | 5286-5321 | 35 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Steel | 7.1 | 5321-5415 | 94 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 09 | Steel | 7.1 | 5500-5520 | 20 | 16984 | 40-49 | 2025-04-26
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 08 | Steel | 7.1 | 5520-5590 | 70 | 16982 | 66-73 | 2025-04-03
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 5.9 | 5590-5602 | 12 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (5500-6000) | 500 |  | No wall |  | 5600-6000 | 400
RCC RW (6000 -6500) | 500 |  | No wall |  | 6000-6025 | 25
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 06 | Steel | 6.9 | 6058-6070 | 12 | 16984 | 22-31 | 2025-03-05
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 04 | Steel | 6.9 | 6070-6106 | 36 | 16984 | 16-21 | 2025-01-28
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 05 | Steel | 6.9 | 6106-6178 | 72 | 16982 | 40-44 | 2025-02-12
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Steel | 6.9 | 6178-6208 | 30 | 16984 | 58-69 | 2025-06-27
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Steel | 5.1 | 6235-6253 | 18 | 16984 | 70-79 | 2025-07-01
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 10 | Steel | 5.1 | 6253-6288 | 35 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Steel | 5.1 | 6288-6306 | 18 | 16984 | 11-13 | 2024-12-06
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 01 | Steel | 5.1 | 6306-6410 | 104 | 16982 | 8-14 | 2024-10-08
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Steel | 5.1 | 6410-6457 | 47 | 16984 | 13-15 | 2024-12-06
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 12 | Steel | 5.1 | 6457-6500 | 43 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 12 | Steel | 5.9 | 6500-6547 | 47 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 14 | Steel | 5.9 | 6547-6557 | 10 | 17171 | 20-24 | 2025-10-08
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 07 | Steel | 5.9 | 6557-6581 | 24 | 16984 | 32-39 | 2025-03-14
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 06 | Steel | 5.9 | 6581-6593 | 12 | 16984 | 22-31 | 2025-03-05
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 6593-6653 | 60 | 16984 | 16-21 | 2025-01-28
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 16 | Steel | 5.9 | 6653-6669 | 16 | 16992 | 94-98 | 2025-12-03
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Steel | 5.9 | 6669-6741 | 72 | 16984 | 16-21 | 2025-01-28
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 01 | Steel | 5.9 | 6741-6775 | 34 | 16982 | 1-7 | 2024-10-04
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Steel | 7.1 | 6775-6825 | 50 | 16982 | 30-39 | 2025-01-07
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 01 | Steel | 7.1 | 6825-6850 | 25 | 16982 | 8-14 | 2024-10-08
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Steel | 7.1 | 6850-6875 | 25 | 16982 | 30-39 | 2025-01-07
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 05 | Steel | 8.1 | 6875-6910 | 35 | 16982 | 45-51 | 2000-02-13
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 06 | Steel | 8.1 | 6910-6936 | 26 | 16984 | 22-31 | 2025-03-05
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 07 | Steel | 8.1 | 6936-6975 | 39 | 16984 | 32-39 | 2025-03-14
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 12 | Steel | 10 | 6975-7000 | 25 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Steel | 10 | 7000-7036 | 36 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Steel | 10 | 7040-7070 | 30 | 17171 | 03-16 | 2025-07-29
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Steel | 10 | 7070-7108 | 38 | 16984 | 70-79 | 2025-07-01
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Steel | 8.1 | 7108-7132 | 24 | 16984 | 70-79 | 2025-07-01
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 03 | Steel | 5.9 | 7132-7212 | 80 | 16982 | 30-39 | 2025-01-07
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Steel | 5.9 | 7212-7296 | 84 | 16982 | 1-7 | 2024-10-04
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Steel | 5.1 | 7296-7338 | 42 | 16982 | 1-7 | 2024-10-04
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Steel | 5.1 | 7319-7352 | 33 | 16982 | 8-14 | 2024-10-08
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 07 | Steel | 5.1 | 7352-7375 | 23 | 16984 | 32-39 | 2025-03-14
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Steel | 5.1 | 7475-7535 | 60 | 16984 | 70-79 | 2025-07-01
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 14 | Steel | 5.1 | 7535-7601 | 66 | 17171 | 20-24 | 2025-10-08
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Steel | 5.1 | 7601-7625 | 24 | 16984 | 70-79 | 2025-07-01
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Steel | 5.1 | 7825-7895 | 70 | 16984 | 50-57 | 2025-05-03
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Steel | 5.1 | 7895-7965 | 70 | 16984 | 40-49 | 2025-04-26
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Steel | 5.1 | 7965-7989 | 24 | 16982 | 85-97 | 2025-06-05
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Steel | 5.1 | 7989-8024 | 35 | 16984 | 50-57 | 2025-05-03
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Steel | 5.1 | 8024-8150 | 126 | 16982 | 74-84 | 2025-05-30
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Footing | 5 | 78-114 | 36 | 16990 | 96-97 | 2025-09-27
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Footing | 5 | 114-200 | 86 | 16990 | 80-81 | 2025-09-09
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Footing | 5 | 200-235 | 35 | 16990 | 80-81 | 2025-09-09
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Footing | 5 | 235-270 | 35 | 16990 | 96-97 | 2025-09-27
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 15 | Footing | 5 | 270-280 | 10 | 17165 | 21-23 | 2025-11-04
RCC RW (125-225) | 100 | Bill No. 14 | Footing | 6.9 | 164-200 | 36 | 16992 | 98-100 | 2025-09-30
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 13 | Footing | 7.8 | 250-380 | 130 | 16990 | 78-79 | 2025-09-03
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 12 | Footing | 7.8 | 380-400 | 20 | 16990 | 63-65 | 2025-08-14
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Footing | 7.8 | 400-480 | 80 | 16991 | 99-100 | 2025-07-06
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Footing | 7.8 | 484-500 | 16 | 16991 | 99-100 | 2025-07-06
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 7.8 | 500-603 | 103 | 16990 | 34-35 | 2025-06-05
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 603-639 | 36 | 16991 | 77-78 | 2025-05-03
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 15 | Footing | 7.8 | 639-651 | 12 | 17165 | 21-23 | 2025-11-04
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 08 | Footing | 7.8 | 651-699 | 48 | 16990 | 18-20 | 2025-04-08
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 07 | Footing | 7.8 | 699-794 | 95 | 16991 | 60-62 | 2025-03-18
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 06 | Footing | 7.8 | 794-818 | 24 | 16990 | 5-7 | 2025-03-04
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 818-914 | 96 | 16991 | 77-78 | 2025-05-03
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 7.8 | 914-950 | 36 | 16990 | 34-35 | 2025-06-05
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 8.4 | 950-962 | 12 | 16990 | 36-38 | 2025-06-10
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 10 | 962-969 | 7 | 16990 | 36-38 | 2025-06-10
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 10 | 973-1000 | 27 | 16990 | 36-38 | 2025-06-10
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 10 | 1000-1022 | 22 | 16990 | 36-38 | 2025-06-10
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 11 | Footing | 10 | 1022-1150 | 128 | 16990 | 49-50 | 2025-07-10
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 12 | Footing | 6.9 | 1158-1174 | 16 | 16990 | 63-65 | 2025-08-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 6.9 | 1174-1239 | 65 | 16990 | 36-38 | 2025-06-10
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 16 | Footing |  | 1239-1250 | 11 | 17165 | 33-34 | 2025-12-05
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Footing | 6.9 | 1250-1284 | 34 | 16990 | 98-100 | 2025-09-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 13 | Footing | 6.9 | 1284-1404 | 120 | 16990 | 78-79 | 2025-09-03
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Footing | 6.9 | 1404-1441 | 37 | 16990 | 98-100 | 2025-09-30
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 6.9 | 1441-1465 | 24 | 16990 | 36-38 | 2025-06-10
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 1465-1500 | 35 | 16990 | 5-7 | 2025-03-04
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 1500-1507 | 7 | 16990 | 5-7 | 2025-03-04
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 1511-1592 | 81 | 16991 | 44-45 | 2025-02-14
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 1592-1639 | 47 | 16991 | 46-49 | 2025-02-15
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Footing | 6.9 | 1639-1710 | 71 | 16991 | 11-15 | 2025-01-26
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Footing | 6.9 | 1710-1733 | 23 | 16991 | 11-15 | 2025-01-26
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 1733-1805 | 72 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Footing | 5.9 | 1805-1825 | 20 | 16991 | 60-62 | 2025-03-18
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Footing | 7.8 | 1825-1837 | 12 | 16991 | 60-62 | 2025-03-18
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Footing | 8.4 | 1837-1861 | 24 | 16991 | 60-62 | 2025-03-18
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Footing | 8.4 | 1861-1883 | 22 | 16990 | 18-20 | 2025-04-08
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Footing | 8.4 | 1908-1976 | 68 | 16991 | 79-81 | 2025-05-09
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 1976-1988 | 12 | 16991 | 77-78 | 2025-05-03
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 1988-2000 | 12 | 16990 | 18-20 | 2025-04-08
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 2000-2030 | 30 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 2030-2069 | 39 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 2074-2150 | 76 | 16981 | 35-38 | 2025-01-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 2150-2186 | 36 | 16983 | 8-11 | 2024-11-27
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 2186-2221 | 35 | 16983 | 8-11 | 2024-11-27
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 2221-2246 | 25 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 2246-2281 | 35 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Footing | 5.9 | 2281-2293 | 12 | 16991 | 46-49 | 2025-02-15
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 12 | Footing | 5.9 | 2293-2335 | 42 | 16990 | 63-65 | 2025-08-14
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 2335-2370 | 35 | 16983 | 8-11 | 2024-11-27
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 2370-2405 | 35 | 16983 | 8-11 | 2024-11-27
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 2405-2417 | 12 | 16983 | 8-11 | 2024-11-27
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 2417-2496 | 79 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 2496-2500 | 4 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Footing | 6.9 | 2500-2531 | 31 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 2531-2547 | 16 | 16990 | 5-7 | 2025-03-04
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 2547-2571 | 24 | 16991 | 46-49 | 2025-02-15
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 2571-2600 | 29 | 16990 | 5-7 | 2025-03-04
RCC RW (2600-3000) | 400 | Bill No. 09 | Footing | 6.9 | 2600-2650 | 50 | 16991 | 79-81 | 2025-05-09
RCC RW (2600-3000) | 400 |  | No wall |  | 2650-3000 | 350
RCC RW (3000 -3600) | 600 |  | No wall |  | 3000-3125 | 125
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 15 | Footing | 5.9 | 3125-3135 | 10 | 17165 | 21-23 | 2025-11-04
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 12 | Footing | 5.9 | 3135-3150 | 15 | 16990 | 63-65 | 2025-08-14
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 3150-3220 | 70 | 16983 | 15-16 | 2024-12-06
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 3220-3236 | 16 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 3240-3251 | 11 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 3251-3275 | 24 | 16983 | 15-16 | 2024-12-06
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 3275-3450 | 175 | 16983 | 20-22 | 2024-12-09
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Footing | 5.9 | 3450-3474 | 24 | 16983 | 20-22 | 2024-12-09
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 3474-3615 | 141 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 0 | Footing | 5.9 | 3600-3615 | 15 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 3615-3626 | 11 | 16991 | 21-24 | 2025-01-30
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 3626-3683 | 57 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 3683-3778 | 95 | 16991 | 21-24 | 2025-01-30
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Footing | 5.9 | 3778-3790 | 12 | 16991 | 79-81 | 2025-05-09
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 11 | Footing | 5.9 | 3790-3828 | 38 | 16991 | 99-100 | 2025-07-06
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Footing | 5.9 | 3828-3840 | 12 | 16991 | 79-81 | 2025-05-09
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 3840-3958 | 118 | 16991 | 25-29 | 2025-02-01
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 05 | Footing | 5.9 | 3958-3969 | 11 | 16991 | 44-45 | 2025-02-14
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 06 | Footing | 5.9 | 3969-3993 | 24 | 16990 | 18-20 | 2025-04-08
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Footing | 5.9 | 4014-4026 | 12 | 16983 | 62-64 | 2025-04-06
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 4026-4050 | 24 | 16983 | 49-51 | 2025-03-06
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 4050-4086 | 36 | 16981 | 68-71 | 2025-02-15
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Footing | 6.9 | 4086-4156 | 70 | 16983 | 62-64 | 2025-04-06
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 4156-4226 | 70 | 16981 | 85-87 | 2025-05-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Footing | 7.8 | 4226-4238 | 12 | 16983 | 79-81 | 2025-06-05
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 4238-4273 | 35 | 16981 | 85-87 | 2025-05-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Footing | 7.8 | 4273-4301 | 28 | 16983 | 79-81 | 2025-06-05
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 4301-4325 | 24 | 16981 | 85-87 | 2025-05-03
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Footing | 7.8 | 4356-4367 | 11 | 16983 | 79-81 | 2025-06-05
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Footing | 7.8 | 4367-4391 | 24 | 16981 | 88-90 | 2025-05-08
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Footing | 6.9 | 4391-4403 | 12 | 16983 | 62-64 | 2025-04-06
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 07 | Footing | 6.9 | 4403-4462 | 59 | 16982 | 56-58 | 2025-03-16
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 4462-4568 | 106 | 16981 | 66-67 | 2025-02-14
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 4568-4675 | 107 | 16981 | 68-71 | 2025-02-15
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 4675-4778 | 103 | 16983 | 49-51 | 2025-03-06
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 10 | Footing | 6.9 | 4778-4848 | 70 | 16983 | 79-81 | 2025-06-05
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Footing | 6.9 | 4848-4865 | 17 | 17170 | 09-12 | 2025-07-01
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Footing | 6.9 | 4865-4914 | 49 | 17170 | 35-37 | 2025-08-02
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Footing | 6.9 | 4914-4962 | 48 | 17170 | 09-12 | 2025-07-01
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Footing | 6.9 | 4962-5000 | 38 | 17170 | 35-37 | 2025-08-02
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 12 | Footing | 7.1 | 5000-5031 | 31 | 17170 | 35-37 | 2025-08-02
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 13 | Footing | 5.9 | 5031-5056 | 25 | 17170 | 57-58 | 2025-09-02
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 10 | Footing | 7.1 | 5080-5125 | 45 | 16983 | 79-81 | 2025-06-05
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 11 | Footing | 7.1 | 5056-5080 | 24 | 17170 | 09-12 | 2025-07-01
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 09 | Footing | 7.1 | 5415-5500 | 85 | 16981 | 88-90 | 2025-05-08
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Footing | 7.1 | 5125-5150 | 25 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Footing | 7.8 | 5150-5255 | 105 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Footing | 7.8 | 5255-5267 | 12 | 17170 | 09-12 | 2025-07-01
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Footing | 8.4 | 5271-5286 | 15 | 17170 | 09-12 | 2025-07-01
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Footing | 8.4 | 5286-5321 | 35 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Footing | 7.1 | 5321-5415 | 94 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 09 | Footing | 7.1 | 5500-5520 | 20 | 16981 | 85-87 | 2025-05-03
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 08 | Footing | 7.1 | 5520-5590 | 70 | 16983 | 62-64 | 2025-04-06
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 5.9 | 5590-5602 | 12 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (5500-6000) | 500 |  | No wall |  | 5600-6000 | 400
RCC RW (6000 -6500) | 500 |  | No wall |  | 6000-6025 | 25
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 06 | Footing | 6.9 | 6058-6070 | 12 | 16983 | 49-51 | 2025-03-06
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 04 | Footing | 6.9 | 6070-6106 | 36 | 16983 | 37-39 | 2025-01-30
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 05 | Footing | 6.9 | 6106-6178 | 72 | 16981 | 66-67 | 2025-02-14
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Footing | 6.9 | 6178-6208 | 30 | 17170 | 09-12 | 2025-07-01
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Footing | 5.1 | 6235-6253 | 18 | 17170 | 13-15 | 2025-07-10
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 10 | Footing | 5.1 | 6253-6288 | 35 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Footing | 5.1 | 6288-6306 | 18 | 16983 | 20-22 | 2024-12-09
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 01 | Footing | 5.1 | 6306-6410 | 104 | 16981 | 15-18 | 2024-10-22
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Footing | 5.1 | 6410-6457 | 47 | 16983 | 20-22 | 2024-12-09
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 12 | Footing | 5.1 | 6457-6500 | 43 | 17170 | 35-37 | 2025-08-02
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 12 | Footing | 5.9 | 6500-6547 | 47 | 17170 | 38-40 | 2025-08-08
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 14 | Footing | 5.9 | 6547-6557 | 10 | 17170 | 67-68 | 2025-10-10
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 07 | Footing | 5.9 | 6557-6581 | 24 | 16982 | 56-58 | 2025-03-16
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 06 | Footing | 5.9 | 6581-6593 | 12 | 16983 | 49-51 | 2025-03-06
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 6593-6653 | 60 | 16983 | 37-39 | 2025-01-30
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 16 | Footing | 5.9 | 6653-6669 | 16 | 17165 | 33-34 | 2025-12-05
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Footing | 5.9 | 6669-6741 | 72 | 16983 | 37-39 | 2025-01-30
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 01 | Footing | 5.9 | 6741-6775 | 34 | 16981 | 15-18 | 2024-10-22
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Footing | 7.1 | 6775-6825 | 50 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 01 | Footing | 7.1 | 6825-6850 | 25 | 16981 | 15-18 | 2024-10-22
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Footing | 7.1 | 6850-6875 | 25 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 05 | Footing | 8.1 | 6875-6910 | 35 | 16981 | 68-71 | 2025-02-15
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 06 | Footing | 8.1 | 6910-6936 | 26 | 16983 | 49-51 | 2025-03-06
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 07 | Footing | 8.1 | 6936-6975 | 39 | 16982 | 56-58 | 2025-03-16
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 12 | Footing | 10 | 6975-7000 | 25 | 17170 | 38-40 | 2025-08-08
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Footing | 10 | 7000-7036 | 36 | 17170 | 38-40 | 2025-08-08
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Footing | 10 | 7040-7070 | 30 | 17170 | 38-40 | 2025-08-08
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Footing | 10 | 7070-7108 | 38 | 17170 | 13-15 | 2025-07-10
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Footing | 8.1 | 7108-7132 | 24 | 17170 | 13-15 | 2025-07-10
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 03 | Footing | 5.9 | 7132-7212 | 80 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Footing | 5.9 | 7212-7296 | 84 | 16981 | 15-18 | 2024-10-22
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Footing | 5.1 | 7296-7338 | 42 | 16981 | 15-18 | 2024-10-22
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Footing | 5.1 | 7319-7352 | 33 | 16981 | 15-18 | 2024-10-22
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 07 | Footing | 5.1 | 7352-7375 | 23 | 16982 | 56-58 | 2025-03-16
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Footing | 5.1 | 7475-7535 | 60 | 17170 | 13-15 | 2025-07-10
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 14 | Footing | 5.1 | 7535-7601 | 66 | 17170 | 67-68 | 2025-10-10
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Footing | 5.1 | 7601-7625 | 24 | 17170 | 13-15 | 2025-07-10
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Footing | 5.1 | 7825-7895 | 70 | 16981 | 88-90 | 2025-05-08
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Footing | 5.1 | 7895-7965 | 70 | 16981 | 85-87 | 2025-05-03
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Footing | 5.1 | 7965-7989 | 24 | 16983 | 82-85 | 2025-06-10
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Footing | 5.1 | 7989-8024 | 35 | 16981 | 88-90 | 2025-05-08
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Footing | 5.1 | 8024-8150 | 126 | 16983 | 79-81 | 2025-06-05
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Below Sill | 5 | 78-114 | 36 | 17165 | 9-10 | 2025-10-03
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Below Sill | 5 | 114-200 | 86 | 16990 | 83-84 | 2025-09-12
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Below Sill | 5 | 200-235 | 35 | 16990 | 83-84 | 2025-09-12
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Below Sill | 5 | 235-270 | 35 | 17165 | 9-10 | 2025-10-03
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 15 | Below Sill | 5 | 270-280 | 10 | 17165 | 24-25 | 2025-11-13
RCC RW (125-225) | 100 | Bill No. 14 | Below Sill | 6.9 | 164-200 | 36 | 17165 | 11-12 | 2025-10-08
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 13 | Below Sill | 7.8 | 250-380 | 130 | 16990 | 81-82 | 2025-09-09
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 12 | Below Sill | 7.8 | 380-400 | 20 | 16990 | 66-67 | 2025-08-17
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Below Sill | 7.8 | 400-480 | 80 | 16990 | 50-52 | 2025-07-10
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Below Sill | 7.8 | 484-500 | 16 | 16990 | 50-52 | 2025-07-10
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.8 | 500-603 | 103 | 16990 | 39-40 | 2025-06-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 603-639 | 36 | 16991 | 81-83 | 2025-05-09
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 15 | Below Sill | 7.8 | 639-651 | 12 | 17165 | 24-25 | 2025-11-13
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 08 | Below Sill | 7.8 | 651-699 | 48 | 16990 | 21-22 | 2025-04-12
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 07 | Below Sill | 7.8 | 699-794 | 95 | 16991 | 63-64 | 2025-03-21
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 06 | Below Sill | 7.8 | 794-818 | 24 | 16990 | 8-10 | 2025-03-07
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 818-914 | 96 | 16991 | 81-83 | 2025-05-09
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.8 | 914-950 | 36 | 16990 | 39-40 | 2025-06-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 8.4 | 950-962 | 12 | 16990 | 41-43 | 2025-06-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 10 | 962-969 | 7 | 16990 | 41-43 | 2025-06-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 10 | 973-1000 | 27 | 16990 | 41-43 | 2025-06-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 10 | 1000-1022 | 22 | 16990 | 41-43 | 2025-06-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 11 | Below Sill | 10 | 1022-1150 | 128 | 16990 | 53-54 | 2025-07-16
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 12 | Below Sill | 6.9 | 1158-1174 | 16 | 16990 | 66-67 | 2025-08-17
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 6.9 | 1174-1239 | 65 | 16990 | 41-43 | 2025-06-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 16 | Below Sill |  | 1239-1250 | 11 | 17165 | 35-36 | 2025-12-09
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Below Sill | 6.9 | 1250-1284 | 34 | 17165 | 11-12 | 2025-10-08
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 13 | Below Sill | 6.9 | 1284-1404 | 120 | 16990 | 81-82 | 2025-09-09
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Below Sill | 6.9 | 1404-1441 | 37 | 17165 | 11-12 | 2025-10-08
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 6.9 | 1441-1465 | 24 | 16990 | 41-43 | 2025-06-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 1465-1500 | 35 | 16990 | 8-10 | 2025-03-07
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 1500-1507 | 7 | 16990 | 8-10 | 2025-03-07
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 1511-1592 | 81 | 16991 | 46-49 | 2025-02-15
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 1592-1639 | 47 | 16991 | 50-53 | 2025-02-17
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Below Sill | 6.9 | 1639-1710 | 71 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Below Sill | 6.9 | 1710-1733 | 23 | 16991 | 16-20 | 2025-01-28
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 1733-1805 | 72 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Below Sill | 5.9 | 1805-1825 | 20 | 16991 | 63-64 | 2025-03-21
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Below Sill | 7.8 | 1825-1837 | 12 | 16991 | 63-64 | 2025-03-21
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Below Sill | 8.4 | 1837-1861 | 24 | 16991 | 63-64 | 2025-03-21
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Below Sill | 8.4 | 1861-1883 | 22 | 16990 | 21-22 | 2025-04-12
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Below Sill | 8.4 | 1908-1976 | 68 | 16991 | 84-85 | 2025-05-14
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 1976-1988 | 12 | 16991 | 81-83 | 2025-05-09
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 1988-2000 | 12 | 16990 | 21-22 | 2025-04-12
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 2000-2030 | 30 | 16991 | 21-24 | 2025-01-30
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 2030-2069 | 39 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 2074-2150 | 76 | 16981 | 39-43 | 2025-01-07
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 2150-2186 | 36 | 16983 | 16-19 | 2024-12-06
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 2186-2221 | 35 | 16983 | 16-19 | 2024-12-06
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 2221-2246 | 25 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 2246-2281 | 35 | 16991 | 21-24 | 2025-01-30
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Below Sill | 5.9 | 2281-2293 | 12 | 16991 | 50-53 | 2025-02-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 12 | Below Sill | 5.9 | 2293-2335 | 42 | 16990 | 66-67 | 2025-08-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 2335-2370 | 35 | 16983 | 16-19 | 2024-12-06
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 2370-2405 | 35 | 16983 | 16-19 | 2024-12-06
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 2405-2417 | 12 | 16983 | 16-19 | 2024-12-06
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 2417-2496 | 79 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 2496-2500 | 4 | 16991 | 21-24 | 2025-01-30
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Below Sill | 6.9 | 2500-2531 | 31 | 16991 | 21-24 | 2025-01-30
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 2531-2547 | 16 | 16990 | 8-10 | 2025-03-07
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 2547-2571 | 24 | 16991 | 50-53 | 2025-02-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 2571-2600 | 29 | 16990 | 8-10 | 2025-03-07
RCC RW (2600-3000) | 400 | Bill No. 09 | Below Sill | 6.9 | 2600-2650 | 50 | 16991 | 84-85 | 2025-05-14
RCC RW (2600-3000) | 400 |  | No wall |  | 2650-3000 | 350
RCC RW (3000 -3600) | 600 |  | No wall |  | 3000-3125 | 125
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 15 | Below Sill | 5.9 | 3125-3135 | 10 | 17165 | 24-25 | 2025-11-13
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 12 | Below Sill | 5.9 | 3135-3150 | 15 | 16990 | 66-67 | 2025-08-17
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 3150-3220 | 70 | 16983 | 23-25 | 2024-12-17
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 3220-3236 | 16 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 3240-3251 | 11 | 16981 | 44-48 | 2025-01-11
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 3251-3275 | 24 | 16983 | 23-25 | 2024-12-17
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 3275-3450 | 175 | 16983 | 23-25 | 2024-12-17
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.9 | 3450-3474 | 24 | 16983 | 23-25 | 2024-12-17
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 3474-3615 | 141 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 0 | Below Sill | 5.9 | 3600-3615 | 15 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 3615-3626 | 11 | 16991 | 25-29 | 2025-02-01
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 3626-3683 | 57 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 3683-3778 | 95 | 16991 | 25-29 | 2025-02-01
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Below Sill | 5.9 | 3778-3790 | 12 | 16991 | 84-85 | 2025-05-14
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 11 | Below Sill | 5.9 | 3790-3828 | 38 | 16990 | 50-52 | 2025-07-10
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Below Sill | 5.9 | 3828-3840 | 12 | 16991 | 84-85 | 2025-05-14
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 3840-3958 | 118 | 16991 | 30-33 | 2025-02-03
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 05 | Below Sill | 5.9 | 3958-3969 | 11 | 16991 | 46-49 | 2025-02-15
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 06 | Below Sill | 5.9 | 3969-3993 | 24 | 16990 | 21-22 | 2025-04-12
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Below Sill | 5.9 | 4014-4026 | 12 | 16983 | 65-67 | 2025-04-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 4026-4050 | 24 | 16983 | 52-54 | 2025-03-09
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 4050-4086 | 36 | 16981 | 72-73 | 2025-02-17
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Below Sill | 6.9 | 4086-4156 | 70 | 16983 | 65-67 | 2025-04-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 4156-4226 | 70 | 16981 | 90-92 | 2025-05-08
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.8 | 4226-4238 | 12 | 16983 | 85-87 | 2025-06-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 4238-4273 | 35 | 16981 | 90-92 | 2025-05-08
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.8 | 4273-4301 | 28 | 16983 | 85-87 | 2025-06-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 4301-4325 | 24 | 16981 | 90-92 | 2025-05-08
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.8 | 4356-4367 | 11 | 16983 | 85-87 | 2025-06-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.8 | 4367-4391 | 24 | 16981 | 93-94 | 2025-05-15
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Below Sill | 6.9 | 4391-4403 | 12 | 16983 | 65-67 | 2025-04-10
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 07 | Below Sill | 6.9 | 4403-4462 | 59 | 16982 | 59-60 | 2025-03-18
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 4462-4568 | 106 | 16981 | 68-71 | 2025-02-15
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 4568-4675 | 107 | 16981 | 72-73 | 2025-02-17
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 4675-4778 | 103 | 16983 | 52-54 | 2025-03-09
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 10 | Below Sill | 6.9 | 4778-4848 | 70 | 16983 | 85-87 | 2025-06-10
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Below Sill | 6.9 | 4848-4865 | 17 | 17170 | 15-18 | 2025-07-10
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Below Sill | 6.9 | 4865-4914 | 49 | 17170 | 40-42 | 2025-08-08
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Below Sill | 6.9 | 4914-4962 | 48 | 17170 | 15-18 | 2025-07-10
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Below Sill | 6.9 | 4962-5000 | 38 | 17170 | 40-42 | 2025-08-08
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 12 | Below Sill | 7.1 | 5000-5031 | 31 | 17170 | 40-42 | 2025-08-08
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 13 | Below Sill | 5.9 | 5031-5056 | 25 | 17170 | 59-60 | 2025-09-13
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.1 | 5080-5125 | 45 | 16983 | 85-87 | 2025-06-10
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 11 | Below Sill | 7.1 | 5056-5080 | 24 | 17170 | 15-18 | 2025-07-10
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.1 | 5415-5500 | 85 | 16981 | 93-94 | 2025-05-15
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.1 | 5125-5150 | 25 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.8 | 5150-5255 | 105 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Below Sill | 7.8 | 5255-5267 | 12 | 17170 | 15-18 | 2025-07-10
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Below Sill | 8.4 | 5271-5286 | 15 | 17170 | 15-18 | 2025-07-10
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Below Sill | 8.4 | 5286-5321 | 35 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Below Sill | 7.1 | 5321-5415 | 94 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 09 | Below Sill | 7.1 | 5500-5520 | 20 | 16981 | 90-92 | 2025-05-08
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 08 | Below Sill | 7.1 | 5520-5590 | 70 | 16983 | 65-67 | 2025-04-10
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 5.9 | 5590-5602 | 12 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (5500-6000) | 500 |  | No wall |  | 5600-6000 | 400
RCC RW (6000 -6500) | 500 |  | No wall |  | 6000-6025 | 25
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 06 | Below Sill | 6.9 | 6058-6070 | 12 | 16983 | 52-54 | 2025-03-09
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 04 | Below Sill | 6.9 | 6070-6106 | 36 | 16983 | 40-41 | 2025-02-01
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 05 | Below Sill | 6.9 | 6106-6178 | 72 | 16981 | 68-71 | 2025-02-15
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Below Sill | 6.9 | 6178-6208 | 30 | 17170 | 15-18 | 2025-07-10
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Below Sill | 5.1 | 6235-6253 | 18 | 17170 | 19-21 | 2025-07-14
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 10 | Below Sill | 5.1 | 6253-6288 | 35 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.1 | 6288-6306 | 18 | 16983 | 23-25 | 2024-12-17
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 01 | Below Sill | 5.1 | 6306-6410 | 104 | 16981 | 19-21 | 2024-10-30
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.1 | 6410-6457 | 47 | 16983 | 23-25 | 2024-12-17
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 12 | Below Sill | 5.1 | 6457-6500 | 43 | 17170 | 40-42 | 2025-08-08
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 12 | Below Sill | 5.9 | 6500-6547 | 47 | 17170 | 46-48 | 2025-08-17
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 14 | Below Sill | 5.9 | 6547-6557 | 10 | 17170 | 69-70 | 2025-10-14
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 07 | Below Sill | 5.9 | 6557-6581 | 24 | 16982 | 59-60 | 2025-03-18
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 06 | Below Sill | 5.9 | 6581-6593 | 12 | 16983 | 52-54 | 2025-03-09
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 6593-6653 | 60 | 16983 | 40-41 | 2025-02-01
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 16 | Below Sill | 5.9 | 6653-6669 | 16 | 17165 | 35-36 | 2025-12-09
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Below Sill | 5.9 | 6669-6741 | 72 | 16983 | 40-41 | 2025-02-01
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 01 | Below Sill | 5.9 | 6741-6775 | 34 | 16981 | 19-21 | 2024-10-30
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Below Sill | 7.1 | 6775-6825 | 50 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 01 | Below Sill | 7.1 | 6825-6850 | 25 | 16981 | 19-21 | 2024-10-30
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Below Sill | 7.1 | 6850-6875 | 25 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 05 | Below Sill | 8.1 | 6875-6910 | 35 | 16981 | 72-73 | 2025-02-17
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 06 | Below Sill | 8.1 | 6910-6936 | 26 | 16983 | 52-54 | 2025-03-09
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 07 | Below Sill | 8.1 | 6936-6975 | 39 | 16982 | 59-60 | 2025-03-18
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 12 | Below Sill | 10 | 6975-7000 | 25 | 17170 | 46-48 | 2025-08-17
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Below Sill | 10 | 7000-7036 | 36 | 17170 | 46-48 | 2025-08-17
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Below Sill | 10 | 7040-7070 | 30 | 17170 | 46-48 | 2025-08-17
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Below Sill | 10 | 7070-7108 | 38 | 17170 | 19-21 | 2025-07-14
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Below Sill | 8.1 | 7108-7132 | 24 | 17170 | 19-21 | 2025-07-14
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 03 | Below Sill | 5.9 | 7132-7212 | 80 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Below Sill | 5.9 | 7212-7296 | 84 | 16981 | 19-21 | 2024-10-30
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Below Sill | 5.1 | 7296-7338 | 42 | 16981 | 19-21 | 2024-10-30
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 02 | Below Sill | 5.1 | 7319-7352 | 33 | 16983 | 16-19 | 2024-12-06
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 07 | Below Sill | 5.1 | 7352-7375 | 23 | 16982 | 59-60 | 2025-03-18
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Below Sill | 5.1 | 7475-7535 | 60 | 17170 | 19-21 | 2025-07-14
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 14 | Below Sill | 5.1 | 7535-7601 | 66 | 17170 | 69-70 | 2025-10-14
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Below Sill | 5.1 | 7601-7625 | 24 | 17170 | 19-21 | 2025-07-14
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Below Sill | 5.1 | 7825-7895 | 70 | 16981 | 93-94 | 2025-05-15
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Below Sill | 5.1 | 7895-7965 | 70 | 16981 | 90-92 | 2025-05-08
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Below Sill | 5.1 | 7965-7989 | 24 | 16983 | 88-90 | 2025-06-14
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Below Sill | 5.1 | 7989-8024 | 35 | 16981 | 93-94 | 2025-05-15
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Below Sill | 5.1 | 8024-8150 | 126 | 16983 | 85-87 | 2025-06-10
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Above Sill | 5 | 78-114 | 36 | 17165 | 12-14 | 2025-10-08
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Above Sill | 5 | 114-200 | 86 | 16990 | 87-88 | 2025-09-16
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 13 | Above Sill | 5 | 200-235 | 35 | 16990 | 84-86 | 2025-09-12
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 14 | Above Sill | 5 | 235-270 | 35 | 17165 | 12-14 | 2025-10-08
RCC RW (0-280) (mid) | 280 | Bill No. 15 | Above Sill | 5 | 270-280 | 10 | 17165 | 26-28 | 2025-11-18
RCC RW (125-225) | 100 | Bill No. 14 | Above Sill | 6.9 | 164-200 | 36 | 17165 | 15-16 | 2025-10-14
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 13 | Above Sill | 7.8 | 250-380 | 130 | 16990 | 84-86 | 2025-09-12
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 12 | Above Sill | 7.8 | 380-400 | 20 | 16990 | 68-70 | 2025-08-21
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Above Sill | 7.8 | 400-480 | 80 | 16990 | 54-56 | 2025-07-16
RCC RW (225-500) | 275 | Bill No. 11 | Above Sill | 7.8 | 484-500 | 16 | 16990 | 54-56 | 2025-07-16
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.8 | 500-603 | 103 | 16990 | 43-45 | 2025-06-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 603-639 | 36 | 16991 | 86-88 | 2025-05-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 15 | Above Sill | 7.8 | 639-651 | 12 | 17165 | 26-28 | 2025-11-18
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 08 | Above Sill | 7.8 | 651-699 | 48 | 16990 | 23-25 | 2025-04-17
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 07 | Above Sill | 7.8 | 699-794 | 95 | 16991 | 65-67 | 2025-03-23
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 06 | Above Sill | 7.8 | 794-818 | 24 | 16990 | 11-13 | 2025-03-11
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 818-914 | 96 | 16991 | 86-88 | 2025-05-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.8 | 914-950 | 36 | 16990 | 43-45 | 2025-06-14
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 8.4 | 950-962 | 12 | 16990 | 46-48 | 2025-06-20
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 10 | 962-969 | 7 | 16990 | 46-48 | 2025-06-20
RCC RW (500-1000) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 10 | 973-1000 | 27 | 16990 | 46-48 | 2025-06-20
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 10 | 1000-1022 | 22 | 16990 | 46-48 | 2025-06-20
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 11 | Above Sill | 10 | 1022-1150 | 128 | 16990 | 57-58 | 2025-07-21
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 12 | Above Sill | 6.9 | 1158-1174 | 16 | 16990 | 68-70 | 2025-08-21
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 6.9 | 1174-1239 | 65 | 16990 | 46-48 | 2025-06-20
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 16 | Above Sill |  | 1239-1250 | 11 | 17165 | 37-38 | 2025-12-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Above Sill | 6.9 | 1250-1284 | 34 | 17165 | 15-16 | 2025-10-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 13 | Above Sill | 6.9 | 1284-1404 | 120 | 16990 | 84-86 | 2025-09-12
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 14 | Above Sill | 6.9 | 1404-1441 | 37 | 17165 | 15-16 | 2025-10-14
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 6.9 | 1441-1465 | 24 | 16990 | 46-48 | 2025-06-20
RCC RW (1000-1500) | 500 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 1465-1500 | 35 | 16990 | 11-13 | 2025-03-11
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 1500-1507 | 7 | 16990 | 11-13 | 2025-03-11
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 1511-1592 | 81 | 16991 | 50-53 | 2025-02-17
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 1592-1639 | 47 | 16991 | 54-55 | 2025-02-23
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Above Sill | 6.9 | 1639-1710 | 71 | 16991 | 25-29 | 2025-02-01
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 04 | Above Sill | 6.9 | 1710-1733 | 23 | 16991 | 25-29 | 2025-02-01
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 1733-1805 | 72 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Above Sill | 5.9 | 1805-1825 | 20 | 16991 | 65-67 | 2025-03-23
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Above Sill | 7.8 | 1825-1837 | 12 | 16991 | 65-67 | 2025-03-23
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 07 | Above Sill | 8.4 | 1837-1861 | 24 | 16991 | 65-67 | 2025-03-23
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Above Sill | 8.4 | 1861-1883 | 22 | 16990 | 23-25 | 2025-04-17
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Above Sill | 8.4 | 1908-1976 | 68 | 16991 | 89-91 | 2025-05-20
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 1976-1988 | 12 | 16991 | 86-88 | 2025-05-14
RCC RW (1500-2000) | 500 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 1988-2000 | 12 | 16990 | 23-25 | 2025-04-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 2000-2030 | 30 | 16991 | 30-33 | 2025-02-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 2030-2069 | 39 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 2074-2150 | 76 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 2150-2186 | 36 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 2186-2221 | 35 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 2221-2246 | 25 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 2246-2281 | 35 | 16991 | 30-33 | 2025-02-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Above Sill | 5.9 | 2281-2293 | 12 | 16991 | 54-55 | 2025-02-23
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 12 | Above Sill | 5.9 | 2293-2335 | 42 | 16990 | 68-70 | 2025-08-21
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 2335-2370 | 35 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 2370-2405 | 35 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 2405-2417 | 12 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 2417-2496 | 79 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 2496-2500 | 4 | 16991 | 30-33 | 2025-02-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 04 | Above Sill | 6.9 | 2500-2531 | 31 | 16991 | 30-33 | 2025-02-03
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 2531-2547 | 16 | 16990 | 11-13 | 2025-03-11
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 2547-2571 | 24 | 16991 | 54-55 | 2025-02-23
RCC RW (2000 - 2600) | 600 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 2571-2600 | 29 | 16990 | 11-13 | 2025-03-11
RCC RW (2600-3000) | 400 | Bill No. 09 | Above Sill | 6.9 | 2600-2650 | 50 | 16991 | 89-91 | 2025-05-20
RCC RW (2600-3000) | 400 |  | No wall |  | 2650-3000 | 350
RCC RW (3000 -3600) | 600 |  | No wall |  | 3000-3125 | 125
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 15 | Above Sill | 5.9 | 3125-3135 | 10 | 17165 | 26-28 | 2025-11-18
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 12 | Above Sill | 5.9 | 3135-3150 | 15 | 16990 | 68-70 | 2025-08-21
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 3150-3220 | 70 | 16983 | 29-32 | 2024-12-24
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 3220-3236 | 16 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 3240-3251 | 11 | 16981 | 49-55 | 2025-01-18
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 3251-3275 | 24 | 16983 | 29-32 | 2024-12-24
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 3275-3450 | 175 | 16983 | 29-32 | 2024-12-24
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 3450-3474 | 24 | 16983 | 29-32 | 2024-12-24
RCC RW (3000 -3600) | 600 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 3474-3615 | 141 | 16981 | 56-58 | 2025-01-23
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 0 | Above Sill | 5.9 | 3600-3615 | 15 | 16981 | 56-58 | 2025-01-23
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 3615-3626 | 11 | 16991 | 34-36 | 2025-02-05
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 3626-3683 | 57 | 16981 | 56-58 | 2025-01-23
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 3683-3778 | 95 | 16991 | 34-36 | 2025-02-05
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Above Sill | 5.9 | 3778-3790 | 12 | 16991 | 89-91 | 2025-05-20
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 11 | Above Sill | 5.9 | 3790-3828 | 38 | 16990 | 54-56 | 2025-07-16
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 09 | Above Sill | 5.9 | 3828-3840 | 12 | 16991 | 89-91 | 2025-05-20
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 3840-3958 | 118 | 16991 | 34-36 | 2025-02-05
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 05 | Above Sill | 5.9 | 3958-3969 | 11 | 16991 | 50-53 | 2025-02-17
RCC RW (3600-4000) | 400 | Bill No. 06 | Above Sill | 5.9 | 3969-3993 | 24 | 16990 | 23-25 | 2025-04-17
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Above Sill | 5.9 | 4014-4026 | 12 | 16983 | 68-70 | 2025-04-15
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 4026-4050 | 24 | 16983 | 55-57 | 2025-03-11
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 4050-4086 | 36 | 16981 | 74-76 | 2025-02-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Above Sill | 6.9 | 4086-4156 | 70 | 16983 | 68-70 | 2025-04-15
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 4156-4226 | 70 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.8 | 4226-4238 | 12 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 4238-4273 | 35 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.8 | 4273-4301 | 28 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 4301-4325 | 24 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.8 | 4356-4367 | 11 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.8 | 4367-4391 | 24 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 08 | Above Sill | 6.9 | 4391-4403 | 12 | 16983 | 68-70 | 2025-04-15
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 07 | Above Sill | 6.9 | 4403-4462 | 59 | 16982 | 61-63 | 2025-03-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 4462-4568 | 106 | 16981 | 74-76 | 2025-02-23
RCC RW (4000-4675) | 675 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 4568-4675 | 107 | 16981 | 74-76 | 2025-02-23
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 4675-4778 | 103 | 16983 | 55-57 | 2025-03-11
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 10 | Above Sill | 6.9 | 4778-4848 | 70 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Above Sill | 6.9 | 4848-4865 | 17 | 17170 | 22-26 | 2025-07-02
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Above Sill | 6.9 | 4865-4914 | 49 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 11 | Above Sill | 6.9 | 4914-4962 | 48 | 17170 | 22-26 | 2025-07-02
RCC RW (4675-5000) | 325 | Bill No. 12 | Above Sill | 6.9 | 4962-5000 | 38 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 12 | Above Sill | 7.1 | 5000-5031 | 31 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 13 | Above Sill | 5.9 | 5031-5056 | 25 | 17170 | 61-62 | 2025-09-19
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.1 | 5080-5125 | 45 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (5000-5125) | 125 | Bill No. 11 | Above Sill | 7.1 | 5056-5080 | 24 | 17170 | 22-26 | 2025-07-02
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.1 | 5415-5500 | 85 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.1 | 5125-5150 | 25 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.8 | 5150-5255 | 105 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Above Sill | 7.8 | 5255-5267 | 12 | 17170 | 22-26 | 2025-07-02
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 11 | Above Sill | 8.4 | 5271-5286 | 15 | 17170 | 22-26 | 2025-07-02
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Above Sill | 8.4 | 5286-5321 | 35 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (5125-5500) | 375 | Bill No. 10 | Above Sill | 7.1 | 5321-5415 | 94 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 09 | Above Sill | 7.1 | 5500-5520 | 20 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 08 | Above Sill | 7.1 | 5520-5590 | 70 | 16983 | 68-70 | 2025-04-15
RCC RW (5500-6000) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 5.9 | 5590-5602 | 12 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (5500-6000) | 500 |  | No wall |  | 5600-6000 | 400
RCC RW (6000 -6500) | 500 |  | No wall |  | 6000-6025 | 25
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 06 | Above Sill | 6.9 | 6058-6070 | 12 | 16983 | 55-57 | 2025-03-11
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 04 | Above Sill | 6.9 | 6070-6106 | 36 | 16983 | 42-44 | 2025-02-05
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 05 | Above Sill | 6.9 | 6106-6178 | 72 | 16981 | 74-76 | 2025-02-23
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Above Sill | 6.9 | 6178-6208 | 30 | 17170 | 22-26 | 2025-07-02
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 11 | Above Sill | 5.1 | 6235-6253 | 18 | 17170 | 22-26 | 2025-07-21
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 10 | Above Sill | 5.1 | 6253-6288 | 35 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.1 | 6288-6306 | 18 | 16983 | 29-32 | 2024-12-24
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 01 | Above Sill | 5.1 | 6306-6410 | 104 | 16981 | 22-24 | 2024-11-13
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.1 | 6410-6457 | 47 | 16983 | 29-32 | 2024-12-24
RCC RW (6000 -6500) | 500 | Bill No. 12 | Above Sill | 5.1 | 6457-6500 | 43 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 12 | Above Sill | 5.9 | 6500-6547 | 47 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 14 | Above Sill | 5.9 | 6547-6557 | 10 | 17170 | 71-72 | 2025-10-21
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 07 | Above Sill | 5.9 | 6557-6581 | 24 | 16982 | 61-63 | 2025-03-23
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 06 | Above Sill | 5.9 | 6581-6593 | 12 | 16983 | 55-57 | 2025-03-11
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 6593-6653 | 60 | 16983 | 42-44 | 2025-02-05
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 16 | Above Sill | 5.9 | 6653-6669 | 16 | 17165 | 37-38 | 2025-12-14
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 04 | Above Sill | 5.9 | 6669-6741 | 72 | 16983 | 42-44 | 2025-02-05
RCC RW (6500 - 6775) | 275 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.9 | 6741-6775 | 34 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Above Sill | 7.1 | 6775-6825 | 50 | 16981 | 56-58 | 2025-01-23
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 02 | Above Sill | 7.1 | 6825-6850 | 25 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 03 | Above Sill | 7.1 | 6850-6875 | 25 | 16981 | 56-58 | 2025-01-23
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 05 | Above Sill | 8.1 | 6875-6910 | 35 | 16981 | 74-76 | 2025-02-23
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 06 | Above Sill | 8.1 | 6910-6936 | 26 | 16983 | 55-57 | 2025-03-11
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 07 | Above Sill | 8.1 | 6936-6975 | 39 | 16982 | 61-63 | 2025-03-23
RCC RW (6775 - 7000) | 225 | Bill No. 12 | Above Sill | 10 | 6975-7000 | 25 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Above Sill | 10 | 7000-7036 | 36 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 12 | Above Sill | 10 | 7040-7070 | 30 | 17170 | 49-52 | 2025-08-21
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Above Sill | 10 | 7070-7108 | 38 | 17170 | 22-26 | 2025-07-21
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 11 | Above Sill | 8.1 | 7108-7132 | 24 | 17170 | 22-26 | 2025-07-21
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 03 | Above Sill | 5.9 | 7132-7212 | 80 | 16981 | 56-58 | 2025-01-23
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Above Sill | 5.9 | 7212-7296 | 84 | 16981 | 22-24 | 2024-11-13
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 01 | Above Sill | 5.1 | 7296-7338 | 42 | 16981 | 22-24 | 2024-11-13
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 02 | Above Sill | 5.1 | 7319-7352 | 33 | 16983 | 25-28 | 2024-12-17
RCC RW (7000-7375) | 375 | Bill No. 07 | Above Sill | 5.1 | 7352-7375 | 23 | 16982 | 61-63 | 2025-03-23
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Above Sill | 5.1 | 7475-7535 | 60 | 17170 | 22-26 | 2025-07-21
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 14 | Above Sill | 5.1 | 7535-7601 | 66 | 17170 | 71-72 | 2025-10-21
RCC RW (7375-7650) | 275 | Bill No. 11 | Above Sill | 5.1 | 7601-7625 | 24 | 17170 | 22-26 | 2025-07-21
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Above Sill | 5.1 | 7825-7895 | 70 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Above Sill | 5.1 | 7895-7965 | 70 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Above Sill | 5.1 | 7965-7989 | 24 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 09 | Above Sill | 5.1 | 7989-8024 | 35 | 16981 | 95-98 | 2025-05-21
RCC RW (7825-8150) | 325 | Bill No. 10 | Above Sill | 5.1 | 8024-8150 | 126 | 16983 | 91-96 | 2025-06-20